## 様式１－１ (2)
様式－１－１
年 月 日
請負代金額変更請求額概算計算書
熊谷市長 氏 名 あて
受注者
住 所
商号又は名称
代表者職氏名
熊谷市建設工事請負契約約款第２５条第５項に基づく請負代金額の変更請求額の内訳は、下記のとおりです。
工 事 名
記
品 目 |  | 規 格 | 単位 | 数量 | 当初単価 | 当初想定 金額 | 購入単価 | 購入金額 | 購入年月 | 差額 | 備 考
変 動 額
単品スライド請求額
(注)
１． | 購入先、購入単価、購入数量等を証明出来る場合は、その資料（納品書等）を添付の上、併せて監督職員に提出すること。証明できない場合は、概算数量を記載の上、その算出根拠を記した書類を提出すること。
２． | 対象材料は、品目ごと及び購入年月ごとにとりまとめるものとする。なお、とりまとめ数量欄が足りない場合は、複数枚になってもよい。
３． | 変動額から受注者の負担額を差し引いて、単品スライド請求額を算出する計算過程を、別紙に記載すること。
４． | 詳細に数量計算が出来る場合は、様式-3を用いても良い。

## 様式-1-1 記入例
様式－１－１
令和４年１月７日
請負代金額変更請求額概算計算書
熊谷市長 氏 名 あて
受注者
[6 empty] | 住 所 |  | ○○市○○○-○
[6 empty] | 商号又は名称 |  | □□□建設（株）
[6 empty] | 代表者職氏名 |  | 代表取締役 □□ ○○
工事請負契約書第２５条第５項に基づく請負代金額の内訳は、下記のとおりです。
工 事 名 |  | ○○○○□□□工事
記
品 目 | 規 格 | 単位 | 数量 | 当初単価 | 当初想定金額 | 購入単価 | 購入金額 | 購入年月 | 差額 | 備 考
異形棒鋼 | SD295 D16 | ｔ | 10 | 86000 | 860000 | 88000 | 880000 | R3年11月 | 20000
異形棒鋼 | SD295 D16 | ｔ | 5 | 86000 | 430000 | 94000 | 470000 | R3年12月 | 40000
異形棒鋼 | SD295 D16 | ｔ | 5 | 86000 | 430000 | 95000 | 475000 | R4年1月 | 45000
[5 empty] | ×落札率×（１＋消費税率） |  | ×（１＋消費税率）
異形棒鋼 | 計 |  | 20 |  | 1683880 |  | 2007500 |  | 323620
鋼矢板 | SY295 | ｔ | 10 | 147500 | 1475000 | 150000 | 1500000 | R3年12月 | 25000
鋼矢板 | SY295 | ｔ | 30 | 147500 | 4425000 | 160000 | 4800000 | R4年1月 | 375000
[5 empty] | ×落札率×（１＋消費税率） |  | ×（１＋消費税率）
鋼矢板 | 計 |  | 40 |  | 5776100 |  | 6930000 |  | 1153900
鋼材類 合計 |  |  | 60 |  | 7459980 |  | 8937500 |  | 1477520
大型ブロック | 1500×670×750 | 個 | 200 | 23500 | 4700000 | 24500 | 4900000 | R3年8月 | 200000
大型ブロック | 1500×670×750 | 個 | 300 | 20000 | 6000000 | 21000 | 6300000 | R3年8月 | 300000
大型ブロック | 1500×670×750 | 個 | 350 | 20000 | 7000000 | 21000 | 7350000 | R3年9月 | 350000
[5 empty] | ×落札率×（１＋消費税率） |  | ×（１＋消費税率）
その他の品目 合計 |  |  |  |  | 17328300 |  | 20405000 |  | 3076700
変動額 | [8 empty] | 4554220
単品スライド請求額 |  | 4554220 |  | － | 502700 |  |  | ＝ | 4051520
（注）
１．購入先、購入単価、購入数量等を証明出来る場合は、その資料（納品書等）を添付の上、併せて監督職員に提出すること。 証明できない場合は、概算数量を記載の上、その算出根拠を記した書類を提出すること。 ２．対象材料は、品目毎および購入年月毎にとりまとめるものとする。なお、とりまとめ数量欄が足りない場合は、複数枚になってもよい。 ３．変動額から受注者の負担額を差し引いて、単品スライド請求額を算出する計算過程を、別紙に記載すること。 ４．詳細な数量計算ができる場合は、様式-3を用いてもよい。
別紙
① 請負代金額（消費税額含む） | [7 empty] | 127270000
② 設計書金額（消費税相当額含む） | [7 empty] | 143000000
③ 既成部分認定出来高金額（消費税相当額含む） | [7 empty] | 77000000
④ スライド対象請負金額（消費税相当額含む） ①－③ | [7 empty] | 50270000
⑤ 対象請負金額１％ ④×0.01（受注者負担額） | [7 empty] | 502700
⑥ 購入金額－当初想定金額（鋼材）（落札率考慮） | [7 empty] | 1477520
⑦ 購入金額－当初想定金額（燃料油）（落札率考慮） | [7 empty] | 0
⑧ 購入金額－当初想定金額（その他品目）（落札率考慮） | [7 empty] | 3076700
⑨ 変動額 ⑥＋⑦＋⑧ | [7 empty] | 4554220
単品スライド請求額 ＝ ⑨変動額 － ⑤受注者負担額 | [6 empty] | ＝ | 4051520
記載例

## 様式３
様式－３
年 月 日
請負代金額変更請求額計算書
熊谷市長 氏 名 あて
受注者
住 所
商号又は名称
代表者職氏名
熊谷市建設工事請負契約約款第２５条第５項に基づく請負代金額の変更請求額の内訳は、下記のとおりです。
工 事 名
記
品 目 |  | 規 格 | 単位 | 数量 | 当初単価 | 当初想定 金額 | 購入単価 | 購入金額 | 購入年月 | 購入先 | 差額 | 備 考
変 動 額
単品スライド請求額
(注)
１． | 購入先、購入単価、購入数量等を証明出来る場合は、その資料（納品書等）を添付の上、併せて監督職員に提出すること。証明できない場合は、概算数量を記載の上、その算出根拠を記した書類を提出すること。
２． | 対象材料は、品目ごと及び購入年月ごとにとりまとめるものとする。なお、とりまとめ数量欄が足りない場合は、複数枚になってもよい。同一の品目で同一年月でも複数の単価がある場合や購入先が異なる場合は、区分するものである。
３． | 変動額から受注者の負担額を差し引いて、単品スライド請求額を算出する計算過程を、別紙に記載すること。

## 様式-3 記載例
様式－３
令和４年２月１４日
請負代金額変更請求額計算書
熊谷市長 氏 名 あて
受注者
[6 empty] | 住 所 |  | ○○市○○○-○
[6 empty] | 商号又は名称 |  | □□□建設（株）
[6 empty] | 代表者職氏名 |  | 代表取締役 □□ ○○
単品スライド条項に伴う請負代金額の変更請求書の内訳は、下記のとおりです。
工 事 名 |  | ○○○○□□□工事
記
品 目 | 規 格 | 単位 | 数量 | 当初単価 | 当初想定 金額 | 購入単価 | 購入金額 | 購入年月 | 差額 | 備 考
異形棒鋼 | SD295 D16 | ｔ | 10 | 86000 | 860000 | 88000 | 880000 | R3年11月 | 20000
異形棒鋼 | SD295 D16 | ｔ | 5 | 86000 | 430000 | 94000 | 470000 | R3年12月 | 40000
異形棒鋼 | SD295 D16 | ｔ | 5 | 86000 | 430000 | 95000 | 475000 | R4年1月 | 45000
[5 empty] | ×落札率×（１＋消費税率） |  | ×（１＋消費税率）
異形棒鋼 | 計 |  | 20 |  | 1683880 |  | 2007500 |  | 323620
鋼矢板 | SY295 | ｔ | 10 | 147500 | 1475000 | 150000 | 1500000 | R3年12月 | 25000
鋼矢板 | SY295 | ｔ | 30 | 147500 | 4425000 | 160000 | 4800000 | R4年1月 | 375000
[5 empty] | ×落札率×（１＋消費税率） |  | ×（１＋消費税率）
鋼矢板 | 計 |  | 40 |  | 5776100 |  | 6930000 |  | 1153900
鋼材類 合計 |  |  | 60 |  | 7459980 |  | 8937500 |  | 1477520
大型ブロック | 1500×670×750 | 個 | 200 | 23500 | 4700000 | 24500 | 4900000 | R3年8月 | 200000
大型ブロック | 1500×670×750 | 個 | 300 | 20000 | 6000000 | 21000 | 6300000 | R3年8月 | 300000
大型ブロック | 1500×670×750 | 個 | 350 | 20000 | 7000000 | 21000 | 7350000 | R3年9月 | 350000
[5 empty] | ×落札率×（１＋消費税率） |  | ×（１＋消費税率）
その他の品目 合計 |  |  |  |  | 17328300 |  | 20405000 |  | 3076700
変動額 | [8 empty] | 4554220
単品スライド請求額 |  | 4554220 |  | － | 502700 |  |  | ＝ | 4051520
（注）
１．購入先、購入単価、購入数量等を証明出来る場合は、その資料（納品書等）を添付の上、併せて監督職員に提出すること。 証明できない場合は、概算数量を記載の上、その算出根拠を記した書類を提出すること。 ２．対象材料は、品目毎および購入年月毎にとりまとめるものとする。なお、とりまとめ数量欄が足りない場合は、複数枚になってもよい。 同一の品目で同一年月でも複数の単価がある場合や購入先が異なる場合は、区分するものとする。 ３．変動額から受注者の負担額を差し引いて、単品スライド請求額を算出する計算過程を、別紙に記載すること。
別紙
① 請負代金額（消費税額含む） | [7 empty] | 127270000
② 設計書金額（消費税相当額含む） | [7 empty] | 143000000
③ 既成部分認定出来高金額（消費税相当額含む） | [7 empty] | 77000000
④ スライド対象請負金額（消費税相当額含む） ①－③ | [7 empty] | 50270000
⑤ 対象請負金額１％ ④×0.01（受注者負担額） | [7 empty] | 502700
⑥ 購入金額－当初想定金額（鋼材）（落札率考慮） | [7 empty] | 1477520
⑦ 購入金額－当初想定金額（燃料油）（落札率考慮） | [7 empty] | 0
⑧ 購入金額－当初想定金額（その他品目）（落札率考慮） | [7 empty] | 3076700
⑨ 変動額 ⑥＋⑦＋⑧ | [7 empty] | 4554220
単品スライド請求額 ＝ ⑨変動額 － ⑤受注者負担額 | [6 empty] | ＝ | 4051520

## 様式3-1
様式－３－１
年 月 日
請負代金額の変更の対象材料計算総括表
熊谷市長 氏 名 あて
受注者
住 所
商号又は名称
代表者職氏名
年 月 日 |  | 付けで通知のあった請負代金額の変更に必要な購入した価格等について、下記のとおり資料を提出します。
工 事 名
記
品 目 | 規 格 | 単位 | 数量 | 購入単価 | 購入金額 | 購入先 | 購入年月 | 使用した 建設機械名 | 使用目的 | 証明の有無 | 備 考
（注）
１．購入先、購入単価、購入数量等を証明出来る場合は、その資料（納品書等）を添付の上、併せて監督職員に提出すること。 証明できない場合は、概算数量を記載の上、その算出根拠を記した書類を提出すること。 ２．対象材料は、品目毎および購入年月毎にとりまとめるものとする。なお、とりまとめ数量欄が足りない場合は、別紙にとりまとめる ものとする。 ただし同一の品目で同一年月でも複数の単価がある場合は、区分するものとする。 なお、当該品目が同一月で複数の工種や機械で使用されている場合、監督職員より工種や機械毎等の内訳を提出するよう要求があった 場合など、追加資料が必要な場合がある。

## 様式3-1 記載例
様式3-1
○○年○○月○○日
請負代金額の変更の対象材料計算総括表
熊谷市長 ○○○○ あて
受注者
[6 empty] | 住 所 |  | ○○市○○○－○
[6 empty] | 商号又は名称 |  | □□□建設（株）
[6 empty] | 代表者職氏名 |  | 代表取締役 □□ ○○
○○年○○月○○日付けで通知のあった請負代金額の変更に必要な購入した価格等について、下記のとおり資料を提出します。
工 事 名 |  | ○○○○□□□工事
記
品 目 | 規 格 | 単位 | 数量 | 購入単価 | 購入金額 | 購入先 | 購入年月 | 使用した建設機械 | 使用目的 | 照明の有無 | 備 考
○鋼 | ○○ | ｔ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○商事 | R○年○月 | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○○,○○○
○鋼 | ○○ | ｔ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○商事 | R○年○月 | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○○,○○○
|  |  | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ |  |  | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○○,○○○ | R○年○月計
○鋼 | ○○ | ｔ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○商事 | R○年△月 | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○○,○○○
○鋼 | ○○ | ｔ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○商事 | R○年△月 | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○○,○○○
|  |  | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ |  |  | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○○,○○○ | R○年△月計
○鋼 | 計 |  | ○○.○ |  | ○,○○○,○○○ |  |  |  | ○,○○○,○○○ | ○○○,○○○
鋼材類 合計 |  |  |  |  | ○,○○○,○○○ |  |  |  | ○,○○○,○○○ | ○○○,○○○
□油 | ○○ | Ｌ | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○石油 | R○年△月 | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○,○○○
□油 | ○○ | Ｌ | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○石油 | R○年△月 | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○,○○○
|  |  | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ |  |  | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○,○○○ | R○年△月計
□油 | 計 |  | ○○○ |  | ○○○,○○○ |  |  |  | ○○○,○○○ | ○○○,○○○
△油 | ○○ | Ｌ | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | □□石油 | R○年□月 | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○,○○○
△油 | ○○ | Ｌ | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | □□石油 | R○年□月 | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○,○○○
|  |  | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ |  |  | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○,○○○ | R○年□月計
□油 | 計 |  | ○○○ |  | ○○○,○○○ |  |  |  | ○○○,○○○ | ○○○,○○○
燃料油 合計 |  |  |  |  | ○○○,○○○ |  |  |  | ○○○,○○○ | ○○○,○○○
変動額 | [9 empty] | ○○○,○○○
単品スライド請求額 | [9 empty] | ○○○,○○○
（注）
１．購入先、購入単価、購入数量等を証明出来る場合は、その資料（納品書等）を添付の上、併せて監督職員に提出すること。 証明できない場合は、概算数量を記載の上、その算出根拠を記した書類を提出すること。 ２．対象材料は、品目毎および購入年月毎にとりまとめるものとする。なお、とりまとめ数量欄が足りない場合は、複数枚になってもよい。 ３．変動額から受注者の負担額を差し引いて、単品スライド請求額を算出する計算過程を、別紙に記載すること。

## 様式-3-2
様式－３－２
各種資機材の材料証明書
品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 購入 単価 | 購入 金額 | 出荷元 | 搬入年月 | 運搬費の内燃料代
[8 empty] | 品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 購入 単価 | 購入 金額 | 購入先

## 様式-3-2 記載例
様式－３－２
各種資機材の材料証明書
品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 購入 単価 | 購入 金額 | 出荷元 | 搬入年月 | 運搬費の内燃料代
[8 empty] | 品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 購入 単価 | 購入 金額 | 購入先
再生骨材 | 40mm | m3 | 3000 | 2000 | 6000000 | ○○ | R4年4月 | 軽油 | 1,2号 | ℓ | 700 | 90 | 63000 | □□石油
[8 empty] | 軽油 | 1,2号 | ℓ | 300 | 90 | 27000 | △△石油
再生骨材 | 40mm | m3 | 5000 | 2000 | 10000000 | ○○ | R4年7月 | 軽油 | 1,2号 | ℓ | 500 | 100 | 50000 | □□石油
[8 empty] | 軽油 | 1,2号 | ℓ | 1000 | 100 | 100000 | △△石油
重建設機械 | ブルドーザ21t級 | 回 | 1 | - | - | ●●リース | R4年8月 | 軽油 | 1,2号 | ℓ | 500 | 110 | 55000 | □□石油
[10 empty] | 計 | 3000

## 様式-3-3
様式－３－３
建設機械の貨物自動車等による運搬に係る運搬金額計算総括表（提出資料）
建設機械名・名称 |  |  |  |  | 機械搬入所在地 |  |  |  | 現場所在地 |  |  |  | 機械搬出場所
運搬車両 |  |  |  | 運賃
機械名 | 規格 | 運搬距離 | 積載質量 | 基本運賃 | ×( | 特大品 | ＋ | 悪路 | ＋ | 深夜早朝 | ＋ | 冬季割増 | ）＋ | 地区割増 ・その他 | ＝ | 合計
| (t積) | (km) | (t)
重建設機械の分解、組立及び輸送にかかる運搬金額計算総括表（提出資料）
建設機械名・名称 |  |  |  |  | 機械搬入所在地 |  |  |  | 現場所在地 |  |  |  | 機械搬出場所
運搬車両 |  |  |  | 運賃
機械名 | 規格 | 運搬距離 | 積載質量 | 基本運賃 | ×( | 特大品 | ＋ | 悪路 | ＋ | 深夜早朝 | ＋ | 冬季割増 | ）＋ | 地区割増 ・その他 | ＝ | 合計
| (t積) | (km) | (t)
仮設材（鋼矢板、H型鋼、覆工板等）の運搬にかかる運搬金額計算総括表（提出資料）
仮設材 |  |  |  |  | 機械搬入所在地 |  |  |  | 現場所在地 |  |  |  | 機械搬出場所
運搬車両 |  |  |  | 運賃
機械名 | 規格 | 運搬距離 | 積載質量 |  |  | 数量(t) | × | 基本運賃 | ×( | 深夜早朝 | ＋ | 冬季割増 | ）＋ | その他 | ＝ | 合計
| (t積) | (km) | (t)

## 様式-3-3 記載例
様式－３－３
建設機械の貨物自動車等による運搬に係る運搬金額計算総括表（提出資料）
建設機械名・名称 | 路面切削機 |  |  |  | 機械搬入所在地 |  | ●●市○○ |  | 現場所在地 |  | ●●市○○ |  | 機械搬出場所 |  | □□市■■
運搬車両 |  |  |  | 運賃
機械名 | 規格 | 運搬距離 | 積載質量 | 基本運賃 | ×( | 特大品 | ＋ | 悪路 | ＋ | 深夜早朝 | ＋ | 冬季割増 | ）＋ | 地区割増 ・その他 | ＝ | 合計
| (t積) | (km) | (t)
セミトレーラー | 30 | 110 | 29 | 81000 | ×( | 0.7 | ＋ | 0 | ＋ | 0 | ＋ | 0 | ）＋ | 1880 | ＝ | 139580
重建設機械の分解、組立及び輸送にかかる運搬金額計算総括表（提出資料）
建設機械名・名称 | ブルドーザ21t級 |  |  |  | 機械搬入所在地 |  | ●●市○○ |  | 現場所在地 |  | ●●市○○ |  | 機械搬出場所 |  | □□市■■
運搬車両 |  |  |  | 運賃
機械名 | 規格 | 運搬距離 | 積載質量 | 基本運賃 | ×( | 特大品 | ＋ | 悪路 | ＋ | 深夜早朝 | ＋ | 冬季割増 | ）＋ | 地区割増 ・その他 | ＝ | 合計
| (t積) | (km) | (t)
セミトレーラー | 20 | 50 | 19.973 | 42000 | ×( | 0.7 | ＋ | 0 | ＋ | 0 | ＋ | 0 | ）＋ | 1355 | ＝ | 72755
トラック | 40 | 50 | 1.322 | 18500 | ×( | 0.6 | ＋ | 0 | ＋ | 0 | ＋ | 0 | ）＋ | 650 | ＝ | 30250
103005
[14 empty] | 合計往復 |  | 206010
仮設材（鋼矢板、H型鋼、覆工板等）の運搬に係る運搬金額計算総括表（提出資料）
仮設材 | 路面切削機 |  |  |  | 機械搬入所在地 |  | ●●市○○ |  | 現場所在地 |  | ●●市○○ |  | 機械搬出場所 |  | □□市■■
運搬車両 |  |  |  | 運賃
機械名 | 規格 | 運搬距離 | 積載質量 |  |  | 数量(t) | × | 基本運賃 | ×( | 深夜早朝 | ＋ | 冬季割増 | ）＋ | その他 | ＝ | 合計
| (t積) | (km) | (t)
セミトレーラー | 20 | 90 | 5 | H鋼（12m以内） |  | 95 | × | 4000 | ×( | 0 | ＋ | 0 | ）＋ | 0 | ＝ | 380000

## 様式５別添
様式 ５
（別 添）
熊谷市建設工事請負契約約款第２５条第5項の対象材料内訳表
品 目 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 備 考

## 様式５別添 記載例
様式 ５
（別 添）
熊谷市建設工事請負契約約款第２５条第5項の対象材料内訳表
品 目 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 備 考
異形棒鋼 | SD295 D16 | t | 20
鋼矢板 | SY295 | t | 40
大型ブロック | 1500×670×900 | 個 | 200
大型ブロック | 1500×670×750 | 個 | 650

## 様式－５－１
様式－５－１
ス ラ イ ド 調 書
工 事 名
請 負 代 金 額 （消費税相当額含む） |  | 様式－５－２別添計算書より 自動計算
工 期 | 自） 年 月 日 至） 年 月 日
スライド金額（Ｓ） |  | 様式－５－２別添計算書より 自動計算
うち取引に係る 消費税及び 地方消費税の額 |  | 様式－５－２別添計算書より 自動計算

## 様式－５－１ 記載例
様式－５－１
ス ラ イ ド 調 書
工 事 名 | ○○○○□□□工事
請 負 代 金 額 （消費税相当額含む） | 127270000 | 様式－５－２別添計算書より 自動計算
工 期 | 自） 令和３年 ６月 １日
至） 令和４年 ３月３１日
スライド金額（Ｓ） | 3168000 | 様式－５－２別添計算書より 自動計算
うち取引に係る 消費税及び 地方消費税の額 | 288000 | 様式－５－２別添計算書より 自動計算

## 様式－５－１別添
様式－５－１
＜別 添＞
工事に係る物価の変動に基づくスライド額計算書
①請負代金額 （消費税相当額含む）
②既済部分出来高金額 （消費税相当額含む）
③スライド対象請負金額（①－②） （消費税相当額含む）
④（Ｍ変更鋼－Ｍ当初鋼） （消費税相当額含む・落札率考慮）
⑤（Ｍ変更油－Ｍ当初油） （消費税相当額含む・落札率考慮）
⑥（Ｍ変更材料－Ｍ当初材料） （消費税相当額含む・落札率考慮）
１）スライド額（Ｓ）
Ｓ＝（Ｍ変更鋼－Ｍ当初鋼）＋（Ｍ変更油－Ｍ当初油）＋（Ｍ変更材料－Ｍ当初材料）－Ｐ×1/100
| ＝④＋⑤＋⑥－③×1/100 |  | ＝
Ｍ当初鋼、Ｍ当初油、Ｍ当初材料 ＝｛ｐ１×Ｄ１×ｋ１＋ｐ２×Ｄ２×ｋ２
＋……＋ｐｍ×Ｄｍ×ｋｍ｝×110/100
Ｍ変更鋼、Ｍ変更油、Ｍ変更材料 ＝｛ｐ’１×Ｄ１×ｋ１＋ｐ’２×Ｄ２×ｋ２
＋……＋ｐ’ｍ×Ｄｍ×ｋｍ｝×110/100
| Ｍ変更鋼、Ｍ変更油、Ｍ変更材料 | ：価格変動後の鋼材類、燃料油又はその他の主要な
工事材料の金額
| Ｍ当初鋼、Ｍ当初油、Ｍ当初材料 | ：価格変動前の鋼材類、燃料油又はその他の主要な
工事材料の金額
ｐ ：設計時点における各対象材料の単価
ｐ’：価格変動後における各対象材料の単価
Ｄ ：各対象材料について算定した対象数量
ｋ ：落札率
Ｐ ：請負代金額
２）スライド額（Ｓ’）＝スライド額（Ｓ）×100/110 ＝
（万円未満切捨て）
３）消費税相当額＝スライド額（Ｓ）×0.1 ＝
４）スライド額（Ｓ）＝スライド額（Ｓ’）＋消費税相当額＝

## 様式－５－１別添 記載例
様式－５－１
＜別 添＞
○○○○□□□工事に係る物価の変動に基づくスライド額計算書
①請負代金額 （消費税相当額含む） |  |  | 127270000
②部分払認定出来高金額 （消費税相当額含む） |  |  | 77000000
③スライド対象請負金額（①－②） （消費税相当額含む） |  |  | 50270000 |  |  | 自動計算
④（Ｍ変更鋼－Ｍ当初鋼） （消費税相当額含む・落札率考慮） |  |  | 599637
⑤（Ｍ変更油－Ｍ当初油） （消費税相当額含む・落札率考慮） |  |  | 0
⑥（Ｍ変更材料－Ｍ当初材料） （消費税相当額含む・落札率考慮） |  |  | 3076700
１）スライド額（Ｓ）
Ｓ＝（Ｍ変更鋼－Ｍ当初鋼）＋（Ｍ変更油－Ｍ当初油）＋（Ｍ変更材料－Ｍ当初材料）－Ｐ×1/100
| ＝④＋⑤＋⑥－③×1/100 |  | ＝ | 3173637 |  | 自動計算
Ｍ当初鋼、Ｍ当初油、Ｍ当初材料 ＝｛ｐ１×Ｄ１×ｋ１＋ｐ２×Ｄ２×ｋ２
＋……＋ｐｍ×Ｄｍ×ｋｍ｝×110/100
Ｍ変更鋼、Ｍ変更油、Ｍ変更材料 ＝｛ｐ’１×Ｄ１×ｋ１＋ｐ’２×Ｄ２×ｋ２
＋……＋ｐ’ｍ×Ｄｍ×ｋｍ｝×110/100
| Ｍ変更鋼、Ｍ変更油、Ｍ変更材料 | ：価格変動後の鋼材類、燃料油又はその他の主要な
工事材料の金額
| Ｍ当初鋼、Ｍ当初油、Ｍ当初材料 | ：価格変動前の鋼材類、燃料油又はその他の主要な
工事材料の金額
ｐ ：設計時点における各対象材料の単価
ｐ’：価格変動後における各対象材料の単価
Ｄ ：各対象材料について算定した対象数量
ｋ ：落札率
Ｐ ：請負代金額
２）スライド額（Ｓ’）＝スライド額（Ｓ）×100/110 ＝ |  |  |  | 2880000 |  | 自動計算
（万円未満切捨て）
３）消費税相当額＝スライド額（Ｓ）×0.1 ＝ |  |  |  | 288000 |  | 自動計算
４）スライド額（Ｓ）＝スライド額（Ｓ’）＋消費税相当額＝ |  |  |  | 3168000 |  | 自動計算

## 様式第6号
様式第６号（第９条関係）
工事出来高等検査及び部分払請求書
| 1 | 金 円
|  | ただし、 | 工事名
工事場所
|  | （1） | 請負代金額 | 金 | 円
|  | （2） | 出来高等部分相当額 | 金 | 円
|  | （3） | 上記金額の９割の額 | 金 | 円
|  | （4） | 前払金受領額 | 金 | 円
|  | （5） | 前回までの受領額 | 金 | 円
上記のとおり請求いたします。 今回、請求する部分払いの範囲については、熊谷市建設工事請負契約約款第２５条第５項の請求対象とすることを併せて請求します。
年 月 日
発注者
熊谷市
熊谷市長 氏 名 あて
受注者
住所
商号又は名称
代表者
算定方法
請求額＝出来高等部分相当額×（９／１０－前払金額／請負金額）

## 様式第17号
様式第１７号（第１３条関係）
工事完成検査結果について（通知）
熊 発第 号
令和 年 月 日
様
熊谷市長
下記工事は、 |  |  | 完成検査の結果合格したので、熊谷市建設工事
検査規則第13条第4項の規定により通知します。
当該部分検査で確認した出来高は、熊谷市建設工事請負契約約款第２５条第５項の請求
対象とする。
年度 | 年度
契約番号 |  |  |  | 検査番号
件名
場所
契約額
契約日 | 年 月 日
期間 | 年 月 日 から 年 月 日 まで |  |  |  |  | 日間
完成年月日 | 年 月 日
検査日 | 年 月 日 |  | 検査区分 | 出来高 | 出来高率